## Simple Gantt Chart - EX (2)
Objectif | Livrables | Partenaires industriels impliqués | Étudiants |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028
[7 empty] | Hiver | Été | Aut | Hiver | Été | Aut | Hiver | Été | Aut | Hiver | Été | Aut | Hiver | Été | Aut | Hiver | Été | Aut
1 | Concevoir des plateformes pour la structuration de services permettant de débloquer la flexibilité énergétique des clients et motiver leur participation | UQTR + | BSc | Maîtrise | Doctorat | Postdoct
1.1 | Définition d’une ontologie des ressources client | HILO, LTE/HQ |  |  | 1 | 1
1.2 | Paramétrisation de modèles économiques et établissement de contraintes | LTE/HQ | 1 |  | 1
1.3 | Conception des interfaces (interaction client) | HILO, Elmec, Stelpro, Ecosys | 1 | 1
1.4 | Développement et gestion des portefeuilles de services | HILO, Elmec, Stelpro, Ecosys | 1 |  | 1 | 1
1.5 | Établir des modèles de comportement de clients | HILO, Elmec, Stelpro, Ecosys | 1 |  | 1
1.6 | Modelisation et optimisation des technologies derrière le compteur | HILO, Elmec, Stelpro, Ecosys | 1 | 1 | 1
2 | Proposer et évaluer une structure hiérarchisée permettant d’organiser les réseaux de distribution à des fins de gestion | UQTR +
2.1 | Simulation des structures hiérarchiques du réseau de distribution | LTE/HQ | 1 |  | 1 | 1
2.2 | Organisation et structuration de regroupements | LTE/HQ | 1 |  | 2
2.3 | Caractérisation de la flexibilité de regroupements | LTE/HQ | 1 | 1 | 1
2.4 | Coordination hiérarchique et dynamique | HILO, LTE/HQ | 1 |  | 1
2.5 | Réseaux d'information et systèmes multiagents | LTE/HQ | 1 |  |  | 1
3 | Développer des stratégies pour la co-optimisation des marchés hétérogènes (énergétiques et des services complémentaires) et pour l’amélioration de la résilience générale du réseau | UQTR +
3.1 | Coordination des marchés (Flexibilité et fonctions de réseau) | HILO, LTE/HQ | 1 |  | 1 | 1
3.2 | Étude sur les horizons horizons des contrats et gestion des risques | LTE/HQ | 1 |  | 1 | 1
3.3 | Identification de vulnérabilités physiques et économiques | LTE/HQ | 1 |  | 1
3.4 | Stratégies pour la reprise coordonnée après pannes | Tous | 1 | 1 | 1
3.5 | Mécanismes de gestion en mode contingence | Tous | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 5 | 15 | 6

## Simple Gantt Chart - EX
Objectif | Livrables | Partenaires industriels impliqués | Étudiants |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028
[7 empty] | Hiver | Été | Aut | Hiver | Été | Aut | Hiver | Été | Aut | Hiver | Été | Aut | Hiver | Été | Aut | Hiver | Été | Aut
1 | Concevoir des plateformes pour la structuration de services permettant de débloquer la flexibilité énergétique des clients et motiver leur participation | UQTR + | BSc | Maîtrise | Doctorat | Postdoct
- | Étude de l’état de l’art
1.1 | Définition d’une ontologie des ressources client | HILO, LTE/HQ |  |  | 1 | 1
1.2 | Paramétrisation de modèles économiques et établissement de contraintes | LTE/HQ | 1 |  | 1
1.3 | Conception des interfaces (interaction client) | HILO, Elmec, Stelpro, Ecosys | 1 | 1
1.4 | Développement et gestion des portefeuilles de services | HILO, Elmec, Stelpro, Ecosys | 1 |  | 1
1.5 | Établir des modèles de comportement de clients | HILO, Elmec, Stelpro, Ecosys | 1 |  | 1
1.6 | Modelisation et optimisation des technologies derrière le compteur | HILO, Elmec, Stelpro, Ecosys | 1 | 1 | 1
2 | Proposer et évaluer une structure hiérarchisée permettant d’organiser les réseaux de distribution à des fins de gestion | UQTR +
- | Étude de l’état de l’art
2.1 | Simulation des structures hiérarchiques du réseau de distribution | LTE/HQ | 1 |  | 1 | 1
2.2 | Organisation et structuration de regroupements | LTE/HQ | 1 |  | 2
2.3 | Caractérisation de la flexibilité de regroupements | LTE/HQ | 1 | 1 | 1
2.4 | Coordination hiérarchique et dynamique | HILO, LTE/HQ | 1 |  | 1
2.5 | Réseaux d'information et systèmes multiagents | LTE/HQ | 1 |  |  | 1
3 | Développer des stratégies pour la co-optimisation des marchés hétérogènes (énergétiques et des services complémentaires) et pour l’amélioration de la résilience générale du réseau | UQTR +
- | Étude de l’état de l’art
3.1 | Coordination des marchés (Flexibilité et fonctions de réseau) | HILO, LTE/HQ | 1 |  | 1 | 1
3.2 | Étude sur les horizons horizons des contrats et gestion des risques | LTE/HQ | 1 |  | 1 | 1
3.3 | Identification de vulnérabilités physiques et économiques | LTE/HQ | 1 |  | 1
3.4 | Stratégies pour la reprise coordonnée après pannes | Tous | 1 | 1 | 1
3.5 | Mécanismes de gestion en mode contingence | Tous | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 5 | 15 | 5